## Phản ánh khách hàng
STT | Ngày phản ánh | Người nhập PA | Môi trường | Thiết bị | KH đề xuất để chức danh của từng đơn vị và theon&B. Hiện tìm rất khó. Đồng thời bổ sung chức năng Uỷ viên BCH Đảng bộ, PCN uỷ ban kiểm tra Đảng uỷv | Người phản ánh |  | Trạng thái xử lý | Phân loại | Độ ưu tiên | Dự kiến hoàn thành | Đánh giá | Ngày xử lý
321 | 19/5/2025 | Cường |  |  | Trên môi trường web ưu tiên hiển thị vb Hỏa tốc, khẩn lên đầu và có màu để phân biệt | C Nhung CDS |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
322 | 19/5/2025 | Cường |  |  | Cho phép tích công khai vb ở ngoài như trong ảnh, hiện tại phải vào vào edit vb mới tích được nút công khai | C Nhung CDS |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
323 | 19/5/2025 | Cường |  |  | Lãnh đạo hoặc văn thư phải tự căn chỉnh thủ công được chữ kí cho hợp lí, hoặc chữ kí phải tự căn giữa được. Hiện tại chữ kí của a Phan đang bị thụt xuống dưới | A Phan cục trưởng |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
324 | 19/5/2025 | Cường |  |  | Văn bản sau khi kí xong thì từ trang 2 đến trang cuối bị hiện dòng chữ số dọc văn bản | A Phan cục trưởng |  | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng
325 | 19/5/2025 | Cường |  |  | Lỗi không edit được tên hồ sơ Note: C Trang tester đã tiếp nhận | Văn thư CDS |  | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng
326 | 20/5/2025 | Leanh |  |  | VT Vụ HC yêu cầu bổ sung tính năng sao chụp trong công văn đến (Hiện tại PM mới chưa có nên văn thư phải nhập tay rất nhiều). Vào chi tiết sổ và thêm tính năng, cụ thể thêm: Ngày sao; số bản sao; người yêu cầu sao; người duyệt sao; nơi nhận sao; và có phần danh sách các đv, cá nhân để chuyển các văn bản sao đó (trong hình là pm cũ của KH) | VT VPTW |  | Đang xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
327 | 20/5/2025 | Sao |  |  | Tại nhận VB liên thông sau khi VT đã xử lý yêu cầu chuyển sang tab đã xử lý đê KH không bị tìm kiếm quá nhiều VB trên 1 tab | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
328 | 20/5/2025 | Sao |  |  | KH yêu cầu node từ VT khi chọn chuyển cho đồng chí Nguyệt (PCVP) thì khi tiếp nhận xong thì hệ thống auto chuyển chị Nguyệt chứ KH không cần bấm chọn nữa | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
329 | 20/5/2025 | Cường |  |  | Lỗi không in trực tiếp được văn bản liên thông | C Thuý,VPTW |  | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng |  |  |  | 22/5/2025
330 | 21/5/2025 | Sao |  |  | Tại trang chủ không hiển thị số VB đã đến CQ. | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
331 | 21/5/2025 | Sao |  |  | Tại mục tiếp nhận VB khi thực hiện nhập các trường sao yêu cầu nhập theo thứ sao | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
332 | 21/5/2025 | Sao |  |  | Hệ thống tiếp nhận trên hệ thống đang chưa thực hiện tự nhận được thể loại VB, ví dụ là công văn nhưng hệ thống lại đang nhận diện ở điều lệ đảng, Đề nghị hệ thống nhận diện đúng thể loại VB | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
333 | 21/5/2025 | Sao |  |  | VB bị trả lại sau khi đã cập nhât vẫn còn hiển thị ở tab VB bị trả lại, yêu cầu sau khi đã cập nhật thì phải mất luôn ở tab bị trả lại | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
334 | 21/5/2025 | Sao |  |  | Mẫu báo cáo trong sổ VB đến và đi theo TT số 24 của Bộ Công An | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
335 | 21/5/2025 |  |  |  | Tiếp nhận vb liên thông auto là UBKT TƯ phải hiển thị, sổ đến auto sổ đến 2025. Số đến tự nhảy và tự nhảy. Bỏ trường tác giả vb |  |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
336 | 21/5/2025 |  |  |  | Tên tỉnh trên cây đơn vị phải theo abc |  |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
337 | 21/5/2025 |  |  |  | Khi tiếp nhận vb ghi xong thì auto chuyển cho c Nguyệt k cần màn hình ý kiến chỉ đạo |  |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
338 | 22/5/2025 |  |  |  | PCT Huy yêu cầu xử lý về tên tác giả phải là VPTWĐ, hiện đang để tác giả cục lưu trữ/vptwđ, cục cơ yếu chính quyền/ban cơ yếu CP | A Huy |  | Đã xử lý | Yêu cầu - Khách hàng |  | Hoàn thành
339 | 22/5/2025 |  |  |  | 1 Khi xóa vb: không có chức năng ghi log? Không biết user nào đã xóa | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
340 | 22/5/2025 |  |  |  | 2 Việc thu hồi xử lý: Không có thông báo cho các user đang trong luồng. hiện nay thu hồi xong mất hết dù có user đang xử lý. | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
341 | 22/5/2025 |  |  |  | 3 Khi Hoàn thành xl: tự động hoàn thành cả luồng. Nhưng khi người giao chưa đồng ý với kết quả đó thì không có chức năng để thực hiện lại công việc. Đề nghị thêm chức năng Tiếp tục xử lý. | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
342 | 22/5/2025 |  |  |  | Mục công khai vb: nếu user ở 2 đv thì khi tra cứu vb sẽ hiển thị ra sao?? Làm sao để phân biệt vb của đv nào mà xử lý. | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
343 | 22/5/2025 |  |  |  | 5 Khi gởi vb, chương trình tự động gởi theo quá trình ký/xử lý tại trang 1, điều này không có trong quy định. Đề xuất chỉ gởi file cuối có chữ ký số. | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
344 | 22/5/2025 |  |  |  | 6 Mục Hồ sơ công việc: Khi thêm vb thì thấy toàn bộ hs dù hạn chế/công khai. Nên user sẽ thêm lung tung vào các hồ sơ dù không không phải của mình. Vd: user1 tạo hscv xong thì các user2 cùng phòng sẽ thấy và có quyền add vb vào hs đó luôn | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
345 | 22/5/2025 |  |  |  | 7 Khi công khai văn bản: Ctrinh tự động công khai thành 2 bản ghi | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
346 | 22/5/2025 |  |  |  | 8 Đề xuất có Vai trò Tra cứu: Dùng để xem toàn bộ các vb đến, vb đi để phân quyền cho các đc lãnh đạo, trợ lý có thể xem toàn bộ mà không cần phải chuyển hoặc công khai văn bản. | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
347 | 22/5/2025 |  |  |  | 9 Chức năng đóng dấu VB đến: Làm rõ ý nghĩa do khi đóng dấu không thấy có mục điền dấu đến đv hoặc điền số đến của sổ. | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
348 | 22/5/2025 |  |  |  | 10 ĐỀ XUẤT THÊM TÍNH NĂNG: TẠO DỰ THẢO TỪ VB ĐẾN | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
349 | 22/5/2025 |  |  |  | Khi tạo dự thảo, upfile đề nghị không tự động định dạng lại: Khi upload tự động canh chỉnh lại các lề của vb dẫn đến tính trạng thụt lề gây xáo trộn văn bản | Thành ủy HCM | Ảnh lỗi 03 | Đã xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
350 | 22/5/2025 |  |  |  | 11 Dự thảo vb: Khi nhập tên người ký: hiên nay ctrinh đang lấy cả đống người không biết ở đâu. Đề nghị lấy theo luồng ký / ds lãnh đạo đv/ tự nhập | Thành ủy HCM | ảnh lỗi 02 | Đã xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
351 | 22/5/2025 |  |  |  | 12 Lỗi lấy số sai ( bug ): phần mềm gán vào sai vị trí lấy số | Thành ủy HCM | ảnh lỗi 01 | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng
352 | 22/5/2025 |  |  |  | Biểu đồ ( bug) : biểu đồ đã hoàn thành nhưng vào lại danh sách văn bản thì báo vẫn chưa xử lý | Thành ủy HCM | Ảnh lỗi 04 | Đang xử lý | Lỗi - Khách hàng
353 | 22/5/2025 |  |  |  | 15 LỖI TÌM KIẾM VB TRONG MỤC CÔNG KHAI VB( bug) Nhập theo đúng yêu cầu nhưng báo không tìm thấy , hiển thị danh sách rỗng | Thành ủy HCM | Ảnh lỗi 05 | Bổ sung thông tin | Lỗi - Khách hàng |  |  | Kiểm tra lại không thấy xuất hiện lỗi
354 | 22/5/2025 |  |  |  | Phân hệ Nhiệm vụ đơn vị : Chuyên viên nhận nhiệm vụ được giao – sau khi hoàn thành thì đầu mục công việc đã hoàn thành tìm lại không thấy ( không có tab công việc đã hoàn thành). | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
355 | 22/5/2025 |  |  |  | Phân hệ Nhiệm vụ đơn vị Mục báo cáo : Không có thống kê theo tên ( đầu mục công việc cụ thể) dẫn đến tình trạng khó khăn cho người quản lý không biết mức độ hoàn thành công việc đã giao. | Thành ủy HCM |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
356 | 05/22/2025 | Cường |  |  | Tên tác giả văn bản bị lỗi khi bấm vào edit lại vb | Vthu CDS |  | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng |  | 2025-05-26 | Không còn lỗi
357 | 05/22/2025 | Cường |  |  | Sai đồng bộ số Note: Bây giờ còn không có cách nào check đc xem đang trùng số nào, đang thiếu số nào, vthu đang chưa phát hiện ra, bị phát hiện thì chết mất =))) | Vthu CDS |  | Không phải lỗi | Lỗi - Khách hàng |  | 2025-05-26 | Số đến ở xem chi tiết là số đến khi vào sổ. Số đến khi sửa là số đến của văn bản gốc do người dùng tạo ( do người này vừa tạo văn bản vừa tiếp nhận)
358 | 05/22/2025 | Cường |  |  | Khi thực hiện hành động edit vb, sau khi lưu sẽ bị quay về trang 1. Rất bất tiện trong việc tra cứu và edit các vb cũ | Vthu CDS |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
359 | 05/21/2025 | Sao |  |  | VB chưa hoàn thành: không muốn hiển thị ở acc của c Hương và c Nguyệt, với các c ấy khi chuyển vb đi là đã hoàn thành xử lý rồi | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
360 | 05/21/2025 | Sao |  |  | Bổ sung thêm cột Hạn hoàn thành ở acc văn thư, để biết dc vb nào chưa hoàn thành, quá hạn, đã hoàn thành...và có màu sắc hiển thị tương ứng. | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
361 | 05/21/2025 | Sao |  |  | Cho phép chỉnh sửa thông tin văn bản khi thực hiện tiếp nhận văn bản đến nội bộ | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
362 | 05/21/2025 | Sao |  |  | VB đi Bổ sung thêm số trang ở màn dự thảo | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
363 | 05/21/2025 | Sao |  |  | Dự thảo vb đi: mong muốn ẩn thông tin đơn vị, thay tên cột Đơn vị = Chức danh, chỉ hiển thị thông tin chức danh (tương tự phần quản lý người dùng) | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
364 | 05/21/2025 | Sao |  |  | Mong muốn tự nhập ký hiệu văn bản => sau đó tự fill ra thể loại và cơ quan ban hành | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
365 | 05/21/2025 | Sao |  |  | 1.Xóa các hinttext tại các trường nhập, xóa 3 text “Định dạng hỗ trợ (Không quá 100MB): pdf, doc, docx, xls, xlsx Cho phép kéo thả để sắp xếp thứ tự file” | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
366 | 05/21/2025 | Sao |  |  | 2.Đưa trường kí hiệu vb lên trước thể loại. Khi gõ kí hiệu văn bản tự động điền ô thể loại. (VD: kí hiệu là /CV thì thể loại tự động chọn là Công văn) | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
367 | 05/21/2025 | Sao |  |  | 4.Phần người xử lý tiếp theo : Rút ngắn hiển thị tại cột đơn vị : Chỉ hiện chức danh VD: Nguyễn Văn A – Chủ nhiệm. Hiện tại: Nguyễn Văn A – Chủ nhiệm – lãnh đạo…. – UBKTTW | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
368 | 05/21/2025 | Sao |  |  | VB đến: 1.Màn trang chủ : Mong muốn ẩn mục vb chưa hoàn thành vì khi đã chuyển xử lý là hết nhiệm vụ. | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
369 | 05/21/2025 | Sao |  |  | 2.Màn VB đến > VB đã xử lý: thêm chức năng nhập hạn hoàn thành của văn bản. Thêm cột hạn hoàn thành tại danh sách vb đã xử lý. Khi đến hạn thì đổi màu theo trạng thái và có thể sort để đôn đốc đơn vị xử lý vb đó (VD: gần đến hạn tô màu vàng, quá hạn tô màu đỏ, hoàn thành trước hạn: tô màu xanh) | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
370 | 05/21/2025 | Sao |  |  | 3.VB đến > VB chờ tiếp nhận: Có thể sửa lại phần trích yếu bên ngoài như vb liên thông. Vì nhiều văn bản đến trích yếu không được đầy đủ, phải thêm thông tin. | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
371 | 05/21/2025 | Sao |  |  | 4.Biểu đồ xử lý :Người ngoài đơn vị ko được biết bên trong đơn vị mình xử lý như nào, chuyển xly cho những ai. | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
372 | 05/21/2025 | Sao |  |  | 5.Mục các vb đề nghị trả lại: Có nút thao tác xóa các vb đó đi. | UBKTTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
373 | 05/21/2025 | Sao |  |  | VB nhận qua liên thông thì cứ trang đầu là trắng, đến trang thứ 2 mới có thông tin | UBKTTW |  | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng
374 | 05/23/2025 | Lê Anh |  |  | Văn bản đi phần văn bản ban hành, KH đề nghị bỏ đơn vị ban hành, vì đơn vị ban hành chính là đơn vị cấp số đăng ký | VPTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
375 | 05/23/2025 | Lê Anh |  |  | Trong file báo cáo văn bản để xuất thêm trường thông tin Ngày văn bản, Số trang, số bản. | VPTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
376 | 05/23/2025 | Lê Anh |  |  | Trong trường "Văn bản chỉ đạo" Cần thêm phần nhập thông tin ai chỉ đạo | VPTW |  | Chờ đánh giá | Yêu cầu - Khách hàng
377 | 2025-05-23 | Lê Anh |  |  | Trong phần văn bản đã xử lý, KH yêu cầu các số phải sắp xếp theo thứ tự 1/ Các cơ quan trung ương 2/ Các cơ quan trung ương qua mạng 3/ Các tỉnh ủy, thành ủy 4/ Các tỉnh ủy, thành ủy qua mạng 5/ Công văn đến VPTW 6/ Công văn đến VPTW qua mạng 7/ Giấy mời 8/ Các sổ còn lại | VPTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
378 | 2025-05-23 | Lê Anh |  |  | Văn bản chuyển đến Cục Quản trị đã thu hồi nhưng trong báo cáo vẫn thể hiện đã gửi cho Cục quản trị (VD: Văn bản có số đến 1393)=>>Đề nghị khi văn bản đã thu hồi thì trong báo cáo phải thể hiện có dấu gạch bỏ đơn vị đã thu hồi văn bản. | VPTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
379 | 2025-05-23 | Lê Anh |  |  | Trong báo cáo có mục II. Các cơ quan Trung ương qua mạng rồi nhưng trong nội dung vẫn có thêm dòng *Qua đường mạng" . Đề nghị bỏ đi (Trong file ảnh đính kèm) | VPTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
380 | 2025-05-23 | Lê Anh |  |  | Trong báo cáo văn bản, số liệu báo báo cáo không đúng với số lượng văn bản đã xử lý. KH cần là trong báo cáo là số lượng văn bản đã xử lý trong ngày chứ không phải só lượng văn bản đến trong ngày. Nội dung này KH đã phản ánh 1 tháng nay rồi chưa xử lý. Báo cáo là việc hàng ngày của VTVP nên việc báo cáo không đáp ứng được gây khó khăn cho KH trong quá trình sử dụng. Yêu cầu DDA đánh giá và ưu tiên xử lý sớm cho KH | VPTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
381 | 2025-05-23 | Cường |  |  | Lỗi k tìm thấy file cả trên đt lẫn web nhưng web tải về thì lại có | C Nhung CDS | k im thay file.mp4 | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng |  |  | Thử lại thấy xem file bình thường
382 | 2025-05-23 | Cường |  |  | vb bị co lề và nhảy dòng. Chữ kí hay bị rơi xuống dưới sát tên người kí | C Nhung CDS | co lề vb khi up | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng |  |  | Đổi tool convert file
383 | 2025-05-23 | Cường |  |  | Không thể tương tác gì trên app, trưa bị, tối vào lại vẫn bị | C Nhung CDS | k tuong tac dc xu ly tren app.mp4 | Đang xử lý | Lỗi - Khách hàng |  |  | Lỗi tiếp nhận văn bản liên thông
384 | 2025-05-25 | Sao |  |  | TK của chị Nguyệt muốn hiển thị số đến giống TK văn thư | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
385 | 2025-05-25 | Sao |  |  | VB đến khi KH chuyển đi muốn thực hiện từ trang 2 nhưng khi thực hiện chuyển 1 VB ở trang 2 xong thì hệ thống lại quay về trang 1, KH mong muốn khi đang thực hiện chuyển VB ở trang nào thì ở lại đúng trang đấy, cụ thể đang ở trang 2 thì sẽ về lại trang 2 để KH đỡ lẫn | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
386 | 2025-05-25 | Sao |  |  | HIện KH chưa được khai báo và luồng của đảng ủy, đề nghị khai báo ngay để KH có thể gửi VB đi đến đúng tiến độ | UBKTTW |  | Không phải lỗi | Lỗi - Khách hàng |  |  | Chị Sao xử lý
387 | 2025-05-25 | Sao |  |  | Hạn VB tiếp nhận đang mặc định cách 3 ngày của tất cả VB. đề nghị bỏ mặc định cách 3 ngày | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
388 | 2025-05-26 | Sao |  |  | KH phản ánh, KH là TP văn thư không chuyển VB nào đi mà chỉ nhân viên chuyển nhưng khi người nhận lại cả 2 ng chuyển trong đó có cả Acc TP. cụ thể 14947-CV/VPTW này của TP văn thư UBKTTW phan ánh chị Hương là TP chị không chuyển VB nảo hết mà chỉ anh Bảo chuyển tuy nhiên trên lịch sử lại cả 2 người chuyển trong đó có chị Hương, biểu đồ xử lý cũng 2 ng chuyển | UBKTTW |  | Không phải lỗi | Lỗi - Khách hàng
389 | 2025-05-26 | Đức |  |  | a Nghĩa PCT phản ánh cần có nút download tại Văn bản đi(đã xử lý). Chỗ tool view file văn bản cần bỏ nút download đi nếu ko cho download, hiện tại có nút download ở chỗ File (Download as) nhưng ko download được | a Nghĩa Phó Cục Trưởng CDS |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
390 | 2025-05-26 | Sao |  |  | KH báo các đơn vị khác gửi cho KH thì nhìn được luồng bên trong nội bộ KH phối hợp. KH không muốn như vậy. Chỉ UBKT mới nhìn thấy luồng trong UBKT. Các đơn vị khác chỉ nhìn thấy luồng đến UBKT thôi | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
391 | 2025-05-26 | Sao |  |  | KH đề xuất để chức danh của từng đơn vị và theon&B. Hiện tìm rất khó. Đồng thời bổ sung chức năng Uỷ viên BCH Đảng bộ, PCN uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
392 | 2025-05-26 | Hiếu L |  |  | Tại mục cấp số ban hành vb đi - Trường cơ quan ban hành tự động nhập theo cơ quan của user - Khi nhập ký hiệu auto fill thể loại, số hiện tại. - chỉ để * số, ký hiệu và trích yếu. | Cục quản trị |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
393 | 2025-05-26 | Cường |  |  | Chữ kí a Túc siêu xấu ở vb 96/KH/VPTU của VPTW gửi cho cục CDS | C Nhung CDS | lỗi chu kí a Túc ở VPTW.jpg | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
394 | 23/05/2025 | Trang26 |  |  | Yêu cầu: Trang ký khi ban hành sang văn bản đến: 1. Nếu là ban hành nội bộ sẽ có hiển thị trang ký này 2. Nếu gửi ra ngoài đơn vị thì ẩn trang ký này 3. Hoặc đánh giá ẩn hẳn trang ký khi sang văn bản đến | Cường HCM |  | Đã xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
395 | 23/05/2025 | Ngân |  |  | Khi xem luân chuyển, xem lại trạng thái chưa đọc và chưa xử lý vì có nhiều vb ko có file thì trạng thái luôn là chưa đọc, vb đã tích hoàn thành nhưng vẫn hiển thị là chưa xử lý |  |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
396 | 23/05/2025 | Ngân |  |  | Màn hình Công khai văn bản chỉ hiển thị được 10 bản ghi ở trang 1 mặc dù có nhiều hơn 10 bản ghi | C Nhung CDS |  | Chờ xử lý | Lỗi - Khách hàng
397 | 23/05/2025 | Ngân |  |  | Khi thông báo Số đăng ký đã tồn tại, mong muốn hiển thị rõ đã trùng ở vb nào? |  |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
398 | 23/05/2025 | Ngân |  |  | Hạn xử lý văn bản đang mặc định hiển thị = ngày hiện tại + 3 ngày => Mong muốn nếu đối tượng chuyển có hạn xử lý thì sẽ hiển thị lên, nếu ko thì để trống, ko bắt buộc nhập | C Sao |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
399 | 23/05/2025 | Ngân |  |  | VB liên thông luôn hiển thị trang trắng đầu tiên khi đọc file | C Sao |  | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng
400 | 23/05/2025 | Ngân |  |  | Thực hiện xóa văn bản đã cấp số/ đã ban hành bên mạng intra báo thành công xong reload lại vẫn hiển thị văn bản đó | C Nhung CDS |  | Bổ sung thông tin | Lỗi - Khách hàng
401 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Thời gian đến khi thực hiện tiếp nhận văn bản hiển thị thông tin cả ngày giờ ngoài danh sách, hiện tại chỉ có ngày | C Nhung CDS |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
402 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Menu văn bản đã xử lý: ẩn 2 cột Người gửi, người ký. Bổ sung thêm 2 cột thông tin người chủ trì, phối hợp ngoài danh sách văn bản đã xử lý Lấy thông tin người chủ trì cuối cùng của văn bản | C Nhung CDS |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
403 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Lưu cache trình duyệt khi thực hiện ẩn hiện cột tại các Danh sách | A Chính |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
404 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Bổ sung thêm lọc filter tìm kiếm trong danh sách (đặt icon lọc ở cột Thao tác, các cột khác bổ sung icon Search) | A Chính |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
405 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Cho phép công khai văn bản ở hồ sơ, công khai 1 hồ sơ là thực hiện công khai tất cả các văn bản trong hồ sơ đó | A Chính |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
406 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Tìm kiếm nâng cao văn bản: bổ sung tìm kiếm theo người xử lý (chủ trì, phối hợp) và trạng thái Đã công khai/ chưa công khai | A Chính |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
407 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Bổ sung nút Công khai trong chi tiết văn bản, sau khi công khai xong hiển thị thêm nút Hủy công khai (vẫn cho phép công khai bổ sung), bỏ checkbox Công khai tại màn hình Thêm mới văn bản đi/ đến | A Chính |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
408 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Lãnh đạo có quyền xem danh sách các văn bản Đã ban hành/ VB đến của đơn vị (Bổ sung thêm vai trò cho phép xem danh sách văn bản của đơn vị) => làm trên web có thể xuất được báo cáo | A Chính |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
409 | 15/05/2025 | Ngân |  |  | Thay các icon = icon + text của icon thao tác tại các màn hình đọc file | A Chính |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
410 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Lỗi tiếp nhận văn bản liên thông thể loại là Tờ trình, Công văn nhưng luôn hiển thị là Điều lệ Đảng (acc c Hương - UBKT) | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Lỗi - Khách hàng
411 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Biểu đồ luồng xử lý: chỉ cho phép xem luồng trong nội bộ của đơn vị mình, xuất phát từ văn thư của đơn vị | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
412 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | VB đề nghị trả lại vẫn hiển thị khi văn bản đã thực hiện chỉnh sửa và chuyển xử lý hoặc đã hoàn thành xử lý văn bản => mong muốn ko hiển thị nữa | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
413 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Khi tiếp nhận văn bản liên thông: mong muốn trường đơn vị lấy số đăng ký hiển thị dạng lable, chữ nét giống với màn tiếp nhận văn bản nội bộ | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
414 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Mặc định sổ tiếp nhận là sổ văn bản đến, tự động hiển thị thông tin sổ | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
415 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Khi tiếp nhận vb liên thông, phần tác giả văn bản chỉ cần hiển thị textbox Đơn vị | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
416 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Khi thêm mới vb, vào sổ => auto check validate từ đầu, ko phải đến bước ghi lại mới check validate | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
417 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Khi văn thư tiếp nhận/ vào sổ văn bản => mặc định chuyển vb luôn cho c Nguyệt là người phân xử lý văn bản tiếp chứ ko cần thao tác vào chọn chuyển cho c Nguyệt nữa, và có thể điều chỉnh người luân chuyển vb này tùy ý theo từng thời điểm | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
418 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Bỏ các hintext tại màn hình thêm mới/ tiếp nhận văn bản | C Hương-UBKT A Nam - UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
419 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Đổi lable Ngày văn bản = Ngày ban hành và không mặc định hiển thị ngày hiện tại | C Hương-UBKT A Nam - UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
420 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Mong muốn ẩn hết các định dạng file, dung lượng cho phép upload ở các mục upload file | C Hương-UBKT A Nam - UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
421 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Xuất báo cáo vb đi đến theo biểu mẫu thông tin 24 | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
422 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | VB chưa hoàn thành: không muốn hiển thị ở acc của c Hương và c Nguyệt, với các c ấy khi chuyển vb đi là đã hoàn thành xử lý rồi (acc văn thư và acc luân chuyển vb của đơn vị) | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
423 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Bổ sung thêm cột Hạn hoàn thành ở acc văn thư, để biết dc vb nào chưa hoàn thành, quá hạn, đã hoàn thành...và có màu sắc hiển thị tương ứng. | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
424 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Cho phép chỉnh sửa thông tin văn bản khi thực hiện tiếp nhận văn bản đến nội bộ | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
425 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Bổ sung thêm số trang ở màn dự thảo | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
426 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Dự thảo vb đi: mong muốn ẩn thông tin đơn vị, thay tên cột Đơn vị = Chức danh, chỉ hiển thị thông tin chức danh (tương tự phần quản lý người dùng) | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
427 | 22/05/2025 | Ngân |  |  | Mong muốn tự nhập ký hiệu văn bản => sau đó tự fill ra thể loại và cơ quan ban hành | C Hương-UBKT |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
428 | 23/05/2025 | Ngân |  |  | Ẩn nút chia sẻ văn bản ở chi tiết vb ban hành, và icon chia sẻ ở ngoài danh sách đã cấp số/ đã ban hành |  |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
429 | 2025-05-27 | Ngân |  |  | fix lại chỗ khoá và mở khoá của các danh mục cho đồng nhất cùng ý nghĩa: Ở luồng vb: khoá nghĩa là đang mở (áp dụng). Ở chỗ khác vd sổvb: khoá nghĩa là khoá (không áp dụng) | Trần Lê Cường - Nhóm zalo tỉnh |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
430 | 2025-05-27 | Sao |  |  | Trình ký dự thảo từ VB đến | UBKTTW |  | Đang xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
431 | 2025-05-27 | Sao |  |  | AI đọc sai tên tỉnh ủy Vĩnh phúc thành tỉnh ủy Bình phước | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
432 | 2025-05-27 | Ngân |  |  | Khi xly văn bản đến chờ xly đang ở trang nào thì giữ nguyên lại trang đó đang bị reload và nhảy về trang đầu | A LongNT32 |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
433 | 2025-05-27 | Sao |  |  | KH đề xuất Văn thư đc cấp quyền theo từng mức độ mật, thường, đến, đi. Ví dụ VT A chỉ tiếp nhận VB đến, VT B chỉ tiếp nhận VB đi, VT C tiếp nhận VB thường,,VT D tiếp nhận mật, VT E tiếp nhận tối mật, tuyệt mật | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
434 | 2025-05-27 | Sao |  |  | KH yêu cầu bỏ số ký hiệu ngày đến của đơn vị gửi ở góc trái trên cùng VB | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
435 | 2025-05-27 | Cường |  |  | Hiện tại nội dung sms thông báo mỗi trích yếu là đang không hợp lí. Thông báo sms nên ở dạng sau: Vb đến/đi: Số kí hiệu, ngày vb, trích yếu, độ khẩn (áp dụng hiện độ khẩn đối với vb khẩn, thượng khẩn, hỏa tốc ) | C Nhung CDS |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
436 | 2025-05-27 | Dũng |  |  | Sửa trong Label báo cáo vb đến/đi : Báo cáo văn bản từ chối = báo cáo văn bản bị từ chối. loại văn bản = loại báo cáo. Thêm trường : Chọn thể loại vb(Giấy, mạng). file báo cáo khi xuất đầy đủ các trường thông tin. | Chị Trần Thị Thanh Hoa ban CS - CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
437 | 2025-05-27 | Hoàng |  |  | trong danh sách lịch họp có 2 cuộc họp không thuộc ban CS-CL thời gian 8h30-14h16 ngày 30/05 , 8h-11h ngày 31/05 yc xoá . người chủ trì: nguyễn thị trang 2 và lê thanh toán, | C.Linh Ban CS-CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
438 | 2025-05-28 | Hailt |  |  | Văn bản đã cấp sổ --> văn thư chọn mục công khai văn bản nhưng thanh công nhưng không nhảy sang mục đã ban hành. Các em đánh giá lại nghiệp vụ này nhé @Nguyễn Xuân Tiến @Đinh Ngọc Tuấn @Nguyễn Thành Long (Chỗ này anh đang thấy về nghiệp vụ thì phải chuyển xử lý mới đuợc tính là ban hành) | Chị Tú Văn Thu Ban CSCLTW |  | Không phải lỗi | Lỗi - Khách hàng
439 | 2025-05-28 | Trangnt214 |  |  | Trưởng phó phòng của các phòng, anh Dũng Phòng hành chính lưu trữ muốn có quyền xem văn bản phát hành của đơn vị cấp trên Văn phòng tỉnh ủy (KH báo hệ thống cũ đã có mục cấu hình quyền xem văn bản, và các lãnh đạo đang xem được văn bản như thế) | A Nghĩa - Thái nguyên |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
440 |  |  |  |  | KH muốn cấu hình 2 con dấu đợn vị |  |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
441 | 2025-05-28 | Hoàng |  |  | KH yêu cần hỗ trợ thêm quyền : văn thư : xem toàn bộ, sửa, xoá, thêm sổ kể cả sổ đã có văn bản đã ban hành | Chị Hoa CS-CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
442 | 2025-05-28 | Hoàng |  |  | Mục chỉnh sửa sổ KH yêu cầu : loại cơ quan tuỳ trọn cả trung ương và địa phương , độ mật đề nghị độ mật all , | Chị Hoa CS-CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
443 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Không nên hiển thị tên người sử dụng khi xem văn bản (gây khó cho người sử dụng khi xem văn bản) | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
444 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Nên thiết kế lại màn hình nhập liệu đối với văn bản đi, đến bảo đảm khoa học (tham khảo thêm nghiệp vụ văn thư, lưu trữ) | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
445 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Phân biệt nút trình lãnh đạo với chuyển văn thư thẩm định | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
446 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Trường độ mật nên để mặc định là trống và yêu cầu phải nhập độ mật để hạn chế nhầm. Nên đặt ở vị trí trên cùng, chữ đậm | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
447 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Cấu hình chữ ký số tự động điều chỉnh chiều cao, độ rộng để phù hợp với con dấu và chữ ký. Cho phép xóa các mẫu dấu | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
448 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Nên thiết kế để gắn được nhiều loại tệp khác như: zip, rar, jpg, dwg... | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
449 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Bổ sung tính năng thay đổi mật khẩu mặc định | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
450 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Nghiên cứu ghép trường tài liệu liên quan và file biểu mẫu | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
451 | 2025-05-29 | Sao |  |  | điều chỉnh mục abc Văn bản quá hạn, abc Văn bản đã đọc, abc Văn bản đã đọc cho đúng hoặc bỏ đi | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
452 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Bổ sung thêm các trường thông tin: Số bản, số trang, từ khóa, chuyên đề, loại văn bản... -> Nghiên cứu đặt tên các trường thông tin theo quy định của văn thư, lưu trữ | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
453 | 29/05/2025 | Ducdt6 |  |  | Bổ sung thêm tuỳ chọn "Tất cả", "Nội bộ" trong "Loại cơ quan gửi" khi tạo mới sổ văn bản (hiện chỉ có Địa Phương và Trung Ương). Bởi vì nhiều văn bản đi có thể gửi cả trung ương va cả địa phương, có văn bản đi lại chỉ lưu nội bộ | Ban TG&DVTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
454 | 2025-05-29 | Sao |  |  | KH muốn gửi tạo nhóm cho các thành viên trong vụ | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
455 | 2025-05-29 | Hiếu 3 |  |  | Lỗi không xem đc văn bản sau khi ký duyệt ( hệ thống báo không thể tìm thấy văn bản) | UBKTTW |  | Đã xử lý | Lỗi - Khách hàng
456 | 2025-05-29 | Dũng |  |  | KH yêu cầu: thêm một mục xem toàn bộ văn bản đến/đi bao gồm chưa xử lý, đã xử lý | Chị Hoa CS-CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
457 | 29/05/2025 | Ducdt6 |  |  | Khi nhập văn bản ban hành cho văn bản đi(chưa có số), thì cần thêm tiện ích tự nhảy số khi Scan OCR để văn thư ko phải tra cứu số hiện tại nữa. Thêm một tab xem toàn bộ văn bản đến/đi bao gồm chưa xử lý, đã xử lý | Văn thư Ban TG&DVTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
458 | 2025-05-29 | Sao |  |  | Hiện tại sửa thể thức VB đang chưa đáp ứng được các tính năng như ở word, đơn vị tính bằng in. Yêu cầu tại mục thể thức có đầy đủ tính năng như ở word, hoặc có thể có có một số file mẫu chuẩn về thể thức của thể loại | UBKTTW |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
459 | 2025-05-29 | Hailt |  |  | Khách hàng yêu cầu văn ban đi ban hành có thêm 2 cột " Nhận để biết" và " Để Báo cáo" Hiện phần mềm hiện tại chỉ có 2 cột chuyển xử lý "Chủ trì" và Phối hợp. Khách hàng cho biết các phần mềm Voffice của VTS cung cấp cho các bộ đều có phần này yêu cầu VTS đáp ứng | Ban CSCLTW Chị Hoa/Chị Tú | https://drive.google.com/file/d/1eJ_U7EKDBZGh5tt6AimJS6Fh1bctm0vr/view?usp=sharing | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
460 | 2025-05-29 | Hailt |  |  | Khách hàng yêu cầu trong phần văn bản đi ban hành cho thêm mục đóng dấu xác nhận đơn vị tuỳ chọn là con dấu nhỏ giống đóng dấu của văn bản đến | Ban CSCLTW Chị Hoa/Chị Tú | https://drive.google.com/file/d/1w04-lVtELs7fPM4HEyaKOMMh5AYYpmqE/view?usp=sharing | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
461 | 2025-05-29 | Hailt |  |  | Đóng dấu văn bản đến toạ độ đóng dầu tuy chọn đang bị lệch đóng không nhảy vào vị trì mong muốn mà nhảy vào vị trí có chữ, Anh đóng dấu lúc hiển thị chưa Scaleo theo đúng ảnh con dấu | Ban CSCLTW Chị Hoa/Chị Tú |  | Chờ xử lý | Lỗi - Khách hàng
462 | 2025-05-29 | Hailt |  |  | Khách hàng yêu cầu mục ban hành văn bản có thêm 2 cột " Nhận để biêt" và " Để báo cáo" do hệ thống đang hạn chế chỉ có 2 trạng thái Chủ trì và phối hợp, Các phần mềm của các bộ và các tỉnh do VTS đều có phần này do vậy khách hàng yêu cầu đáp ứng | Ban CSCLTW Chị Hoa/Chị Tú |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
463 | 2025-05-29 | hoàng |  |  | Văn bản đến : Thêm mục văn bản mật | Chị Hoa CS-CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
464 | 2025-05-29 | hoàng |  |  | mục quản trị kh muốn sửa tên thành quản lý con dấu ban | Chị Hoa CS-CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
465 | 2025-05-29 | hoàng |  |  | vb đi/đến: thêm mục sổ vb đến(tất cả bao gầm cả đã xử lý và chưa), theo từng năm | Chị Hoa CS-CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
466 | 2025-05-29 | Hoàng |  |  | Văn bản đến : ví dụ văn thư chuyển vb cho các ban cc cho các lãnh đạo phần mềm đang vào mục văn bản đến , Kh yêu cầu văn thư đã chuyển văn bản đi thì phải vào văn bản đi yc sửa lại | Chị Hoa CS-CL |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
467 | 2025-05-30 | hoàng |  |  | Báo cáo văn bản đến Xuất excel thêm cột số đến sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và thêm cột độ mật | C.Phương BNC |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
468 | 2025-05-30 | hoàng |  |  | Báo cáo sổ văn bản đi yêu cầu sửa và thêm các cột như sau theo thứ tự , Ngày văn bản , Số ký hiệu , trích yếu , người ký , nơi nhận , độ mật | C.Phương BNC |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
469 | 2025-05-30 | hoàng |  |  | Kh yc mục Văn bản đến -> văn bản đã xử lý : Trên thanh tìm kiếm nhanh thêm đơn vị ban hành | C.Phương BNC |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
470 | 2025-05-30 | Dũng |  |  | KH yêu cầu: phần thêm lịch họp sửa label phòng họp thành địa điểm họp | Ban CSCLTW chị Hoa |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
471 | 2025-05-30 | Dũng |  |  | Thêm lịch họp: không bắt buộc phải cần có người chủ trì, một người tham gia có thể có nhiều vai trò, thêm nuta xoá tất cả người tham gia cuộc họp | Ban CSCLTW chị Hoa |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
472 | 2025-05-30 | Dũng |  |  | KH yêu cầu: trường thời gian lịch họp không nên đặt định dạng cứng giờ - ngày, có thể để không cần đặt thời gian chính xác | Ban CSCLTW chị Hoa |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
473 | 2025-05-30 | Dũng |  |  | Kh yêu cầu: Xoá hết dữ liệu test văn bản đi/ đến cho ban CS-CL | Ban CSCLTW chị Hoa |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
474 | 2025-05-30 | Dũng |  |  | KH yêu cầu: phân luồng văn bản đi chỉ nằm trong danh mục văn bản đi, đến nằm trong văn bản đến | Ban CSCLTW chị Hoa |  | Chờ xử lý | Yêu cầu - Khách hàng
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

## Anh loi
Ảnh lỗi 01
Gốc >>
Upload >>
lấy số >>
Ảnh lỗi 02
Ảnh lỗi 03
File gốc
- Khi upload tự động canh chỉnh lại các lề của vb dẫn đến tính trạng thụt lề gây xáo trộn văn bản
Ảnh lỗi 04 |  | Trong Biểu đồ báo ok nhưng ds vẫn chưa xử lý
Ảnh lỗi 05

## Sheet1
Trạng thái xử lý | Phân loại | Độ ưu tiên | Dự kiến hoàn thành | Đánh giá | Ngày xử lý
Chờ xử lý

## TH
Dự kiến hoàn thành | Count of Dự kiến hoàn thành
Hoàn thành | 159
2025-05-25 | 40
2025-05-26 | 2
2025-05-30 | 31
2025-06-10 | 43
(blank)
Grand Total | 275
1 Tiến độ xử lý PA theo công văn của VPTW - Tổng PA cần xử lý: 114 - Xử lý PA: hoàn thành xử lý 48 YC, đang xử lý 66 YC, trong đó + Mốc cam kết ngày 25/5: Hoàn thành xử lý 40/40 + Mốc cam kết 10/6: Hoàn thành xử lý 8/74 yêu cầu 2 Tiếp nhận và xử lý phản ánh:Tổng tiếp nhận 154 PA, trong đó: - 150 PA cần xử lý ( Lỗi 17, YC 133) - 4 PA không phải là lỗi/ Đề xuất không xử lý/Trùng - Kết quả xử lý PA + Lỗi : Đã xử lý (10) , Chưa xử lý (7) + Yêu cầu : Đã xử lý (4), Chưa xử lý (129)
Count of Trạng thái xử lý | Phân loại
Trạng thái xử lý | Lỗi - Khách hàng | Yêu cầu - Khách hàng | (blank) | Grand Total
Bổ sung thông tin | 2 |  |  | 2
Chờ đánh giá |  | 43 |  | 43
Chờ xử lý | 3 | 84 |  | 87
Đã xử lý | 10 | 4 |  | 14
Đang xử lý | 2 | 2 |  | 4
(blank)
Grand Total | 17 | 133 |  | 150
Trạng thái xử lý | (ALL)
Ngày xử lý | Count of Ngày xử lý
21/5/2025 | 8
22/5/2025 | 2
28/5/2025 Cho trùng số đến | 1
28/5/2025 Thêm ô search trên các cột của màn hình tra cứu vb đến chứ ko phải thêm sắp xếp | 1
28/5/2025 Tuy nhiên còn lỗi khi chọn lại người chủ trì thì lại tự động đẩy sang phối hợp của đơn vị/người đó | 1
29/5/2025: Không thực hiện, không cho công khai theo cá nhân | 1
2025-05-22 | 4
2025-05-25 | 21
2025-05-27 | 3
2025-05-28 | 3
2025-05-29 | 3
(blank)
Grand Total | 48